## Lisez Moi !
Bonjour / Et bienvenue dans cette grille d'évaluation Scrum. / Elle est basée sur les critères proposés par Henrik Kniberg, traduite par Fabrice Aimetti : / Scrum Check List / Les zones fond jaune sont celles à utiliser. / i) Nom du produit / ii) Date de l'éval / Iii) Vérifier la pondération des différents critères, entre 0 et 3 / iv) et enfin les notes entre 0 et 5 pour chaque critère / v) éventuellement annotés dans la colonne « commentaire ». / L'onglet Log File permet de noter des infos complémentaires (qui a participé etc). / Je me sers de cette grille non pas pour son résultat dans l'absolu mais plutôt en « relatif » entre 2 dates. / Par exemple : / 1er février : 34 % / 1er mai : 52 % / Bien entendu, il est possible de rajouter des lignes spécifiques à une situation donnée / ou bien mettant l'accent sur une pratique ou une facette de pratique. / ATTENTION : c'est un outil d'éval destiné à l'équipe essentiellement, au scrummaster, au coach. / Dans certains cas, scorer à 10% est déjà un exploit ! / Bonne balade en pays agile. / Thierry Cros http://etre-agile.com

## évaluation
évaluation	SCRUM		date éval	0,0%
	Ici nom du produit			0	765
Version 1.0
	Pratique évaluée	Poids	évaluation	Pondéré	t	Commentaire
	Product Owner présent	2		0	10
1	a le pouvoir de prioriser	2		0	10
2	a les connaissances pour prioriser	2		0	10
3	est en contact direct avec les Développeurs	2		0	10
4	parle d'une seule voix (collège métier)	2		0	10
5	gère une vision alignée avec le backlog	1		0	5
6	partage la vision	1		0	5
7	est disponible quand les Dev estiment	1		0	5
8	Développeurs	2		0	10
9	gère un « kanban » de tâches affiché	2		0	10
10	qui est mis à jour quotidiennement	2		0	10
11	mis à jour exclusivement par les Dév.	2		0	10
12	ont les compétences nécessaires (/ Done)	1		0	5
13	ne sont pas cantonnés dans 1 rôle	1		0	5
14	utilisent « stop the line » si l'IT est en danger	1		0	5
15	Mélée quotidienne	2		0	10
16	est bien tenue tous les jours	2		0	10
17	à heure fixe	2		0	10
18	au même endroit	1		0	5
19	Durée <= 20 minutes	2		0	10
20	les obstacles sont identifiés	2		0	10
21	le PO participe à quelques mêlées	1		0	5
22	chaque membre sait ce que les autres font	1		0	5
23	Démonstration	2		0	10
24	a bien lieu à la fin de chaque itération	2		0	10
25	démontre le logiciel testé opérationnel	2		0	10
26	permet de récupérer du feedback (PO...)	2		0	10
27	Definition de Done	2		0	10
28	effectivement appliqué dans l'itération (story)	2		0	10
29	DoD d'itération appliqué	2		0	10
30	DoD de release appliqué	2		0	10
31	Retrospective	2		0	10
32	a bien lieu après la démonstration	2		0	10
33	se traduit par des actions concrètes	2		0	10
34	dont certaines sont bien implémentées	2		0	10
35	Dev + PO participe	2		0	10
36	Backlog de produit	2		0	10
37	items priorisés par valeur métier (top)	2		0	10
38	items estimés en points d'effort (top)	2		0	10
39	chaque Dev participe à l’estimation	1		0	5
40	estimations par les Dev	2		0	10
41	Valeur métier par le PÖ	2		0	10
42	Top items respectent INV E S T	2		0	10
43	le PO comprend l'objectif de chaque item (top)	2		0	10
44	Plan d'Itération	2		0	10
45	toute l'équipe participe (PO Dev)	2		0	10
46	le backlog est à jour pour ce plan	2		0	10
47	l'objectif et le contenu de l'IT sont établis	2		0	10
48	l'équipe complète est confiante ds l'achèvement	2		0	10
49	le PO est satisfait des priorités	2		0	10
50	le plan tient compte de la capacité réelle	2		0	10
51	une story est découpée en tâches	1		0	5
52	Itérations à durée fixe	2		0	10
53	la durée est inférieure à 4 semaines	2		0	10
54	l'IT se termine à la date fixée	2		0	10
55	les dev ne sont pas interrompus (hors projet)	2		0	10
56	les devs livrent généralement ce qui est prévu	2		0	10
57	Plateau projet	2		0	10
58	Devs assis ensemble	2		0	10
59	Maximum 10 personnes	2		0	10
60	Obstacles	1		0	5
61	le top-3 est clairement affiché	1		0	5
62	et connu de toute l'équipe	1		0	5
63	le SM monitore la diminution des obstacles	1		0	5
64	l'équipe a une stratégie pour les diminuer	1		0	5
65	un obstacle est escaladé au mgt si nécessaire	1		0	5
66	Scrummaster présent	1		0	5
67	travaille avec toute l'équipe	1		0	5
68	Vélocité mesurée	1		0	5
69	tous les items du plan IT sont estimés	1		0	5
70	le PO utilise la vélocité pour le plan releases	1		0	5
71	la vélocité tient compte des items « done »	1		0	5
72	l'équipe utilise un burn-up/down / story (IT)	1		0	5
73	qui est mis à jour quotidiennement	1		0	5
74	Indicateurs agiles (tous les membres)	0		0	0
75	Plaisir à participer	3		0	15
76	Bon niveau d'énergie	3		0	15
77	surcharge rare et basée sur le volontariat	3		0	15
78	les pratiques sont régulièrement discutées...	3		0	15
79	… critiquées...	3		0	15
80	… certaines sont expérimentées.	3		0	15
81	Facteur d'échelle	3		0	15
82	PO et proxies si nécessaire	3		0	15
83	Scrum de scrums	3		0	15
84	intégration complète dans l'IT	3		0	15