## Slide 1: Vaincre la Resistance au Changement
www.LeLeanManufacturing.com
Christophe Rousseau
Auteur, Blogueur et Expert en Lean

## Slide 2: Le secret pour réussir à déployer UN PROJET?

## Slide 3: Mon expérience pour assurer l’implication de tous …
Constituez des petits groupes de travail de 6-8 personnes.
Tous les acteurs concernés doivent participer, c’est très important!
Mélangez les différents corps de métiers, équipes…
Organisez des séances de Brainstorming

## Slide 4: Brainstorming 1 15 min
Quelles sont vos craintes, réelles ou imaginaires, concernant la mise en place du projet dans votre environnement de travail ?
www.LeLeanManufacturing.com

## Slide 5: Brainstorming 2 15 min
Que faut-il faire pour valider vos craintes, c’est-à-dire pour que cela ne marche pas ?
Que faut-il faire pour que le projet soit un échec?
www.LeLeanManufacturing.com

## Slide 6: Brainstorming 3 15 min
Que proposez-vous pour que cela marche ?
Que faut-il faire pour que le projet soit un succès?
www.LeLeanManufacturing.com

## Slide 7: Règles d’Or 15 min
Suite aux brainstormings précédents, proposer les règles d’or du projet
Entre 5 et 10 max
www.LeLeanManufacturing.com

## Slide 8: Règles d’Or 15 min
Comment faire respecter ces règles ?
Gestion du non respect des règles
www.LeLeanManufacturing.com

## Slide 9: Comité de pilotage
www.LeLeanManufacturing.com
Leader
Comité de Pilotage
Sponsor
Groupe de Travail
Sous-projet 1
Groupe de Travail
Sous-projet 2
Groupe de Travail
Sous-projet 3

## Slide 10: Comité de pilotage
Fixe les objectifs
Alloue les ressources
Sponsorise les groupes de travail
Prends en compte les problèmes et décide en conséquence
Conduit les audits
Coach et soutien les groupes de travail
Forme les leaders aux outils d’analyse et d’investigation
www.LeLeanManufacturing.com

## Slide 11: Leader des Groupes de Travail
Gère les groupes de travail
Remontent les problèmes
Reportent les avancements des travaux
Mettent en place les indicateurs
Organisent et animent les séance de travail
Déploient les plans d’actions
Utilisent les outils d’analyse et d’investigation
www.LeLeanManufacturing.com

## Slide 12: Sponsor
En général, un membre du top management, de la direction
Personne que le Leader sollicite en cas de problème, de décision importante
Arbitre, ou médiateur
Apporte le soutien de la direction aux groupes de travail
Montre l’importance du projet
www.LeLeanManufacturing.com

## Slide 13: Membres des Groupes de Travail
Participent à toutes les séances de travail de son groupe
Donnent des idées sur les thèmes du groupe de travail
Mettent en place les actions décidées
Reportent les problèmes au leader de son groupe
www.LeLeanManufacturing.com

## Slide 14: Groupes de Travail
Moyens
  Meeting Comité de pilotage+ leaders 1x/sem
  Audits secteurs 1x/sem
  Séance de travail pour chaque GT 1 à 2x/week
  Rapport activité GT hebdo
  Plan d’action hebdo par GT
  Indicateur à mettre en place
  Affichage
www.LeLeanManufacturing.com

## Slide 15: BRAVO!!!
Vous avez terminé la formation.
Téléchargez le fichier powerpoint, adaptez-le à votre entreprise (logo, terminologie…) et formez vos collaborateurs, vos managers…
Visitez LLM (www.LeLeanManufacturing.com) pour plus d’informations sur le Lean Manufacturing.
Laissez des commentaires, posez des questions et partagez…