Contrat de planning

Polo

Auteur : Karen, Henri

Nom du fichier : 22-Contrat de planning

Emplacement : C:\polo\planification\réalisé

Date de création : 26 avril

Date de modification : 26 avril

N° de version : 1

Livrable N° 22

Nom du projet

# Principales références

| ## Planning | Références - Planning prévisionnel du projet, livrable 20 Version - 1 Date de dernière modification - 25 avril |  |
| --- | --- | --- |
| ## Projet | Date de début prévisionnelle - Projet déjà démarré - Date de début le 20 avril Date de fin prévisionnelle - Fin de la fabrication du produit le 30 aout - Fin générale du projet le 05 septembre Date de début et de fin des grandes étapes - Gestion des stocks : début le 26 avril et fin le 19 juillet - Site Internet : début le 04 mai et fin le 30 aout Date de livraison des principaux livrables - Gestion des stocks opérationnelle : 19 juillet - Site Internet opérationnel : 30 aout NB : Le macro planning prévoyait une fin du projet le 20 juillet ; après optimisation et négociation, la fin du projet est reportée au 05 septembre ; en conséquence, il ne sera pas accordé de marge supplémentaire en termes de délai. |  |

- Signature du chef de projet			Signature des membres du comité de pilotage